ACOMPAÑA AC MÉXICO

Diseño de Proyectos Sociales con Enfoque de Marco Lógico  ·  Sesión 3

Plantilla del ejercicio práctico: Matriz de Marco Lógico

| Nombre | ALBERGUE SANTA ROSA | Organización / A.C. | ALBERGUE PARA ANCIANOS SANTA ROSA |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre del proyecto | VIVIENDO CON DIGNIDAD | Fecha | 29 de julio de 2026 |

Instrucciones

- Vacía tu Estructura Analítica del Proyecto en la columna «Resumen narrativo» (Fin, Propósito, Componentes y Actividades).

- Redacta al menos un indicador SMART por nivel (cantidad o % + qué se mide + población + tiempo y lugar).

- Define el medio de verificación (fuente de evidencia) de cada indicador.

- Anota los supuestos (condiciones externas, en positivo) de cada nivel.

- Revisa la lógica vertical (abajo→arriba) y la lógica horizontal (por fila) de tu matriz.

Tu Matriz de Marco Lógico

| Nivel | Resumen narrativo | Indicadores (SMART) | Medios de verificación | Supuestos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FIN | Reducir el número de fallecimientos evitables de las personas adultas mayores en condición de calle | Porcentaje de adultos mayores fallecidos en vía pública durante un año | Informe emitido seguridad pública, salud y el registro civil municipal | Los adultos mayores aceptan el ingreso al Albergue |
| PROPÓSITO | Disminución del número de personas adultas mayores en condición de calle en los Mochis Sinaloa | Número de adultos mayores en condición de calle reportados por el DIF municipal en un año | Informe emitido por el DIF municipal | Los adultos mayores aceptan el ingreso al Albergue |
| COMPONENTE 1 | Se otorga el tratamiento médico adecuado a sus síntomas | Número de medicamentos suministrados a los adultos mayores en un mes | Kardex de medicamentos | Los adultos mayores toman sus medicamentos |
| COMPONENTE 2 | Se otorga un mayor numero de raciones a los adultos mayores | Número de comidas servidas en un mes | Reportes del comedor y fotografías | Los adultos mayores toman sus alimentos |
| COMPONENTE 3 | Recibir mas adultos mayores en condición de calle | Número de fichas técnicas elaboradas en un mes | Nuevos expedientes integrados | Los adultos mayores aceptan el ingreso al Albergue |
| ACTIVIDADES Comp. 1 | Solicitar donativos de medicamentos | Número de medicamentos del cuadro básico recibidos en un mes | Bitácora y reporte fotográfico | Las farmacias locales donan los medicamentos del cuadro básico |
| ACTIVIDADES Comp. 2 | Recaudar productos de la despensa básica | Número de productos de la despensa básica recibidos en un mes | Bitácora y reporte fotográfico | La población participa entregando productos de la despensa básica al Albergue |
| ACTIVIDADES Comp. 3 | Habilitar mas espacios en el albergue Santa Rosa | Número de camas instaladas en el albergue en un año | Reporte y evidencia fotográfica | Conseguir los donativos necesarios para la compra de las camas |

Lógica vertical:  Actividades → Componentes → Propósito → Fin.     Lógica horizontal:  Resumen → Indicadores → Medios de verificación → Supuestos.